## CRONOGRAMA
COMPONENTE | ACTIVIDADES | SEMANA
|  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
CAPACITACIÓN (TALLERES)
| Diagnóstico y Estrategia, Objetivos SCAM, Cronograma de acción, CAC, CAM, Estrategia, Ordenanza, Unidad ambiental | FEBRERO 2: 2018-02-14
| Reducción, reciclaje y reutilización. Eficiencia hídrica y energética. | FEBRERO 1: 2019-02-04; MARZO 2: 2018-03-14
| El Sistema de Certificación Ambiental Municipal, sus objetivos y alcance. | MAYO 2: 2018-05-09
| Patrimonio cultural tangible e intangible, su relevancia para el desarrollo comunal. | JUNIO 1: 2018-06-06
| La institucionalidad ambiental y el sistema de evaluación ambiental. | JULIO 2: 2019-07-11
| Los servicios ecosistémicos y su importancia en la planificación del territorio. ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles. | AGOSTO 2: 2019-08-08
| Qué es comprar bien. Criterios de Evaluación. Compras inclusivas | SEPTIEMBRE 1: 2019-09-05
| Diagnóstico y Estrategia, Objetivos SCAM, Cronograma de acción, CAC, CAM, Estrategia, Ordenanza, Unidad ambiental | MARZO 2: 2018-03-12
| El proceso SCAM. | ENERO 4: 2018-01-24
| Gestión de Residuos. | JUNIO 3: 2018-06-20
| Eficiencia en el uso del agua y la energía. | JULIO 4: 2018-07-25
| Denuncias ambientales. | AGOSTO 2: 2018-08-15
| Participación ciudadana en la institucionalidad ambiental. | SEPTIEMBRE 1: 2018-09-05
| Ordenanza ambiental. | OCTUBRE 2: 2018-10-17
| Evaluación medio ambiente humano. | NOVIEMBRE 2: 2018-11-18
| Formulación de proyectos. | DICIEMBRE 1: 2018-12-04
UNIDAD AMBIENTAL GAL | Elaboración propuesta diseño Unidad Ambiental GAL | MARZO 3: 2018-03-21
| Envío de propuesta a integrantes del CAM | MARZO 4: 2018-03-28
| Recopilación observaciones del CAM | ABRIL 2: 2018-04-10
| Elaboración propuesta Unidad Ambiental GAL con observaciones del CAM y ppt | ABRIL 3: 2018-04-17
| Presentación propuesta al CAC, recepción observaciones | ABRIL 4: 2018-04-24
| Elaboración diseño Unidad Ambiental GAL conteniendo observaciones CAC y CAM | MAYO 2: 2018-05-08
| Presentación al Concejo propuesta Unidad Ambiental GAL | MAYO 4: 2018-05-29
ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL | Diseño material | ENERO 3: 2018-01-21
| Impresión material | ENERO 4: 2018-01-28
| Difusión/distribución material | FEBRERO 1: 2018-02-04
| Publicación estratégia en web y redes (se exíge antes de 40 días hábiles desde firma convenio (es decir antes del 04-02) | ENERO 4: 2019-01-30; DICIEMBRE 4: 2018-12-27
| Informe avance mensual | ENERO 1: 2018-01-04; ENERO 4: 2018-01-31; FEBRERO 4: 2018-02-28; MARZO 4: 2018-03-28; ABRIL 4: 2018-04-25; MAYO 4: 2018-05-30; JUNIO 4: 2018-06-27; JULIO 4: 2018-07-25; AGOSTO 4: 2018-08-29; SEPTIEMBRE 4: 2018-09-26; OCTUBRE 4: 2018-10-31; NOVIEMBRE 4: 2018-11-28; DICIEMBRE 4: 2018-12-26
IMPLEMENTACIÓN LÍNEA ESTRATÉGICA | Elaboración material técnico: equipo SCAM; grabación cápsulas y difusión en radio: equipo radio Alto del Carmen. | MARZO 2: 2018-03-11
| Elaboración material técnico: equipo SCAM; Diseño: Comunicaciones; Impresión material y distribución en la comunidad: Encargado SCAM. | FEBRERO 4: 2018-02-25
| Taller | MARZO 4: 2018-03-25; ABRIL 4: 2018-04-29; MAYO 4: 2018-05-27; JUNIO 4: 2018-06-24; AGOSTO 2: 2019-08-12
| Presentación ordenanza ambiental al Concejo Municipal de Alto del Carmen | JULIO 2: 2018-07-08
| Elaborar documento protocolo gestión denuncias ambientales | OCTUBRE 1: 2018-10-07
| Reunión sector privado para promover creación ârea silvestres privada | JUNIO 2: 2018-06-10
| Reunión sector privado para promover creación ârea silvestres privada. | AGOSTO 1: 2018-08-05
| Iniciar proceso de planificación para presentar al Concejo Municipal de Alto del Carmen propuesta de ordenanza que regule la construcción y diseño de fachadas de viviendas | SEPTIEMBRE 1: 2018-09-02
| Iniciar proceso de planificación del diseño de sistema comunal de reciclaje | MARZO 2: 2018-03-14
| Charla promoción de una conducta responsable en la generación de residuos sólidos domiciliarios. | AGOSTO 2: 2018-08-12
| Charla promoción de una conducta responsable en la generación de residuos sólidos domiciliarios. | SEPTIEMBRE 1: 2018-09-06
| Charla promoción de una conducta responsable en la generación de residuos sólidos domiciliarios. | OCTUBRE 1: 2018-10-03
| Reuniones público-privado aplicación pesticidas en forma amigable | MARZO 4: 2018-03-26
| Reuniones público-privado aplicación pesticidas en forma amigable | JUNIO 2: 2018-06-18
| Programa radial aplicación pesticidas en forma amigable | MARZO 1: 2018-03-04; ABRIL 1: 2018-04-01; MAYO 1: 2018-05-06; JUNIO 1: 2018-06-03; JULIO 1: 2018-07-01
| Charla agricultores aplicación amigable pesticidas | MARZO 4: 2018-03-25; ABRIL 4: 2019-04-29; MAYO 4: 2018-05-27; JUNIO 3: 2018-06-17; JULIO 2: 2018-07-08
| Recepción trabajos de control de microbasurales en 5 sectores/localidades | MAYO 2: 2018-05-13; JUNIO 3: 2018-06-20; JULIO 3: 2018-07-18; AGOSTO 3: 2018-08-23; OCTUBRE 3: 2018-10-21
| Charla prevención y control microbasurales | AGOSTO 4: 2018-08-27; SEPTIEMBRE 4: 2018-09-25; OCTUBRE 2: 2018-10-15; NOVIEMBRE 1: 2018-11-04
| Creación brigadas ecológicas | SEPTIEMBRE 4: 2018-09-25; OCTUBRE 2: 2018-10-15
| Diseño proyecto riego plaza El Tránsito | AGOSTO 1: 2018-08-05
| Diseño proyecto riego plaza Alto del Carmen | SEPTIEMBRE 2: 2018-09-09
| Diseño proyecto riego plaza San Félix | OCTUBRE 1: 2018-10-07
| Elaboración propuesta programa trabajo para actualizar Plan Regulador Comunal. | AGOSTO 2: 2018-08-14
| Elaboración propuesta de mejoras al PLADECO en el área ambiental (documento) | ABRIL 2: 2018-04-10
| Sesiones equipo de trabajo destinado a evaluar y proponer mejoras en el área ambiental del PLADECO. | MAYO 2: 2018-05-08; JUNIO 1: 2018-06-06
ORDENANZA AMBIENTAL | Recopilación antecedentes desde el diagnóstico Nivel 1 y elaboración de propuesta de normativa. Envío a asesoría Jurídica | ENERO 4: 2019-01-31
| Envío de propuesta al CAM para pronunciamiento. | FEBRERO 4: 2019-02-26
| Recepción propuestas de mejora y observaciones formuladas por CAM | ABRIL 1: 2019-04-05
| Elaboración propuesta normativa. | ABRIL 3: 2019-04-23
| Reunión presentación propuesta al COSOC (recepción de observaciones) | MAYO 2: 2019-05-08
| Presentación propuesta al CAC conteniendo mejoras obtenidas a partir del CAM y COSOC (recepción observaciones del CAC) | MAYO 4: 2019-05-25
| Elaboración documento definitivo y presentación para difusión. | JUNIO 2: 2019-06-12
| Presentación documento definitivo al Concejo Comunal. | JULIO 2: 2019-07-10
| Charlas a la comunidad para difundir ordenanza ambiental | AGOSTO 4: 2018-08-27; SEPTIEMBRE 4: 2018-09-25; OCTUBRE 2: 2018-10-15; NOVIEMBRE 1: 2018-11-04
PLAN IMPLEMENTACIÓN NIVEL 3 | Presentación al CAC programa de trabajo y objetivos del Nivel 3 | OCTUBRE 2: 2018-10-08
| Presentación al CAC programa de trabajo y objetivos del Nivel 3 | OCTUBRE 3: 2018-10-22
PROGRAMAS PILOTO 3R Y DE EFICIENCIA HÍDRICA Y ENERGÉTICA | Disponer carteles en baños y cocina promocionando la campaña. | FEBRERO 4: 2019-02-26
| Informe mensual a los funcionarios sobre gasto (por consumo electricidad últimas semanas de cada mes | FEBRERO 4: 2018-02-28; MARZO 4: 2018-03-28; ABRIL 4: 2018-04-25; MAYO 4: 2018-05-30; JUNIO 4: 2018-06-27; JULIO 4: 2018-07-31; AGOSTO 4: 2018-08-29; SEPTIEMBRE 4: 2018-09-26; OCTUBRE 4: 2018-10-30; NOVIEMBRE 4: 2018-11-27; DICIEMBRE 4: 2018-12-30
| Reunión equipo para dar a conocer estado avance en la implementación del programa (última semana de cada mes). | ENERO 4: 2019-01-31; FEBRERO 4: 2018-02-28; MARZO 4: 2018-03-28; ABRIL 4: 2018-04-25; MAYO 4: 2018-05-30; JUNIO 4: 2018-06-27; JULIO 4: 2018-07-31; AGOSTO 4: 2018-08-29; SEPTIEMBRE 4: 2018-09-26; OCTUBRE 4: 2018-10-30; NOVIEMBRE 4: 2018-11-27; DICIEMBRE 4: 2018-12-30
Disponer carteles en lugares de acceso a oficinas promocionando la campaña.
| Cambio de ampolletas: se realizará el cambio de las ampolletas preexistentes por ampolletas de consumo eficientes. | JULIO 4: 2018-07-22
Diseño Plan Piloto para Reutilización de Papel para impresión.
| Inicio implementación de Plan Piloto para reciclaje de papel para impresión. | MARZO 4: 2018-03-28
Gestión ante empresa de reciclaje de Cartuchos o Cartridge de tinta para impresoras y fotocopiadoras.
| Inicio entrega de cartuchos y cartridge de tinta a empresa de reciclaje | MARZO 4: 2018-03-28
Gestión ante empresa de reciclaje para instalación de contenedor receptor de botellas plásticas.
| Instalación del contenedor receptor de botellas sector cercano a las dependencias | MARZO 4: 2018-03-28
PROTOCOLO DE COMPRAS SUSTENTABLES | Diseñar propuesta de Protocolo de compras sustentables, formato tipo manual de procedimientos. | OCTUBRE 3: 2018-10-16
| Protocolo de compras sustentables: Concordar con encargados de las Unidades de Informática y de Finanzas del municipio. | NOVIEMBRE 1: 2018-11-05
| Proponer a Administrador Municipal para su aprobación. | NOVIEMBRE 4: 2018-11-27
| Capacitar a involucrados. | DICIEMBRE 3: 2018-12-16
EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL | Reunión con directores establecimientos para promover ingreso establecimientos al SNCAE | MARZO 4: 2018-03-28
| Preparación material para reuunión con directores | MARZO 4: 2018-03-27
| Elaboración material para promover incorporación temática ambiental en PADEM | MARZO 4: 2018-03-27
| Reunión con directores de establecimientos para promover incorporación temática ambiental en PADEM | MARZO 4: 2018-03-28
| Elaboración programa actividades para creación grupos forjadores ambientales | MARZO 4: 2018-03-27
| Inicio programa reuniones con establecimientos educacionales para promover implementación acciones eficiencia hídrica y energética, reciclaje. | MARZO 4: 2018-03-28
SISTEMA DE PAC | Diseñar propuesta de sistema de denuncias, formato tipo manual de procedimientos (envío borrador para análisis jurídico). | ENERO 4: 2018-01-30
| Sistema de denuncias ambientales: Concordar con encargada de oficina de partes del municipio. Proponer a Administrador Municipal para su aprobación. | MARZO 2: 2019-03-15
| Porponer al CAC para aprobación Sistema denuncias Ambientales. | FEBRERO 3: 2019-02-25
| Elaborar decreto/resolución de aprobación | ABRIL 1: 2019-04-05
| Diseño folleto Sistema denuncias Ambientales. | MARZO 1: 2018-03-06
| Capacitar a involucrados. | MARZO 2: 2018-03-08
| Difusión folleto en hall Edificio Consistorial con sistema denuncias ambientales. | FEBRERO 3: 2019-02-25; MARZO 2: 2018-03-08
| Diseño instrumento difusión información ambiental comunal (capsulas o espacio noticioso). | ENERO 4: 2018-01-27
| Preparación contenido de avance en la estratégia ambiental a difundir mensualmente. | FEBRERO 3: 2018-02-20; MARZO 3: 2018-03-20; ABRIL 2: 2018-04-19; MAYO 3: 2018-05-23; JUNIO 3: 2018-06-20; JULIO 3: 2018-07-18; AGOSTO 3: 2018-08-21; SEPTIEMBRE 3: 2018-09-16; OCTUBRE 3: 2018-10-17; NOVIEMBRE 3: 2018-11-19; DICIEMBRE 3: 2018-12-18
| Publicación mensual de capsula o espacio noticioso con información ambiental comunal | ENERO 3: 2018-01-23; FEBRERO 3: 2018-02-20; MARZO 3: 2018-03-20; ABRIL 2: 2018-04-19; MAYO 3: 2018-05-23; JUNIO 3: 2018-06-20; JULIO 3: 2018-07-18; AGOSTO 3: 2018-08-21; SEPTIEMBRE 3: 2018-09-16; OCTUBRE 3: 2018-10-17; NOVIEMBRE 3: 2018-11-19; DICIEMBRE 3: 2018-12-18
| Elaboración contenido ambiental de la cuenta pública. | FEBRERO 3: 2018-02-19
| Entrega propuesta cuenta pública con contenido ambiental al Administrador Municipal | FEBRERO 3: 2018-02-20
| Cuenta pública difundida a la comunidad a través de sitio web | ABRIL 2: 2018-04-15
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN | Elaboración Informe sobre estado actual de la planificación. | ENERO 4: 2018-01-30
| Envío a integrantes del CAM | FEBRERO 3: 2019-02-20
| Recepción observaciones del CAM | MARZO 1: 2018-03-05
| Elaboración de informe conteniendo observaciones del CAM y ppt para presentar al CAC | MARZO 2: 2018-03-12
| Reunión con CAC para presentación Informe, recepción de observaciones. | MARZO 4: 2018-03-27
| Elaboración informe definitivo | ABRIL 1: 2018-04-04
| Incorporar en el sitio web los documentos de planificación recopilados en etapa básica. | ABRIL 1: 2018-04-04
Nota: Programa de trabajo tentativo, sujeto a modificaciones en concordancoa con el Comité Ambiental Comunal (CAC).
Note on B33: Microsoft Office User: Reporte avance mensual elaborado según Anexo 2 del Manual (pág 91). Enviar mediante oficio dirigido al Ministerio (firmado por alcaldesa y presidente CAC). Tercer jueves de cada mes. Incluir reporte estado avance del Programa de difusión de la estrategia ambiental comunal.
Note on C33: Microsoft Office User: Corresponde al avance de Diciembre año 2018
Note on B39: Microsoft Office User: Elaboración presentación técnica para facilitar reuniones con sector privado:Equipo SCAM; Convocar a reuniones: Encargado SCAM;
Note on B40: Microsoft Office User: Elaboración presentación técnica para facilitar reuniones con sector privado:Equipo SCAM; Convocar a reuniones: Encargado SCAM;
Note on B52: Microsoft Office User: Se comprometieron 2 brigadas, de preferencia una en cada valle.
Note on B58: Microsoft Office User: Se comprometieron 2 sesiones de este equipo.
Note on B67: Microsoft Office User: Se aprovechará charlas comprometidas en la Línea Estratégica "Mejoramiento espacios urbanos". Se comprometieron 4 charlas.
Note on A68: Microsoft Office User: Preparación del programa de la etapa siguiente.
Note on B79: Microsoft Office User: Reciclaje de Botellas Plásticas: En la actualidad una empresa privada retira este tipo de residuos desde distintas localidades de la comuna, por lo que se considera realizar gestiones ante esta empresa, a fin de que disponga una estructura para acopiar estas botellas en un lugar cercano a la unidad, a fin de que los funcionarios puedan depositar los envases.
Note on I93: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reunión a las 10 am

## CAPACITACIÓN
Programa de Talleres de Capacitación Ambiental
Estamento | Ámbito | Objetivo | Talleres: materias a considerar | Fecha | Expositores | Lugar | Documentos probatorios, exigidos por auditoría | Plazo ejecución del programa
Auxiliares y administrativos | Sistema de Certificación Ambiental Municipal, sus objetivos y alcance. | Fomentar la cooperación en la implementación del SCAM al interior del municipio. | Diagnóstico y Estrategia, Objetivos SCAM, Cronograma de acción, CAC, CAM, Estrategia, Ordenanza, Unidad ambiental | 2018-02-14 | Coordinador Ambiental municipio | Municipio Alto del Carmen | Plan de capacitación aprobado. Lista de asistencia, registro fotográfico y/o certificados de los cursos. Informe final sobre metas y logros de la capacitación. | 20 días antes de concluir certificación
| Eficiencia energética e hídrica: optimizando los recursos municipales. | Promover una conducta responsable con el medio ambiente a través del buen uso de los recursos municipales. | Eficiencia hídrica y energética. | 2018-03-14
| Reducir, reciclar y reutilizar: una gestión responsable con el medio ambiente. | Comprometer una conducta responsable con el medio ambiente y sentar las bases para las prácticas futuras a desarrollar en el municipio. | Reducción, reciclaje y reutilización | 2018-04-11
Técnicos y profesionales | El Sistema de Certificación Ambiental Municipal, sus objetivos y alcance. | Fomentar la cooperación en la implementación del SCAM al interior del municipio. | El Sistema de Certificación Ambiental Municipal, sus objetivos y alcance. | 2018-05-09 | Coordinador Ambiental municipio | Municipio Alto del Carmen | Plan de capacitación aprobado. Lista de asistencia, registro fotográfico y/o certificados de los cursos. Informe final sobre metas y logros de la capacitación. | 20 días antes de concluir certificación
| Patrimonio cultural tangible e inmaterial, su relevancia para el medio ambiente local. | Promover prácticas de gestión tendientes a al resguardo del patrimonio cultural local. Conocer el catastro patrimonial. | Patrimonio cultural tangible e intangible, su relevancia para el desarrollo comunal. | 2018-06-06
| La institucionalidad ambiental y el sistema de evaluación ambiental. | Conocer la institucionalidad ambiental y el sistema de evaluación ambiental. | La institucionalidad ambiental y el sistema de evaluación ambiental. | 2018-07-11
| La planificación territorial y el resguardo de la biodiversidad. | Promover la incorporación de la temática medio ambiental en la planificación territorial. | Los servicios ecosistémicos y su importancia en la planificación del territorio. ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles. | 2018-08-08
| El sistema de compras sustentables. | Promover la adquisición de productos y servicios que favorezcan el resguardo del medio ambiente. | Qué es comprar bien. Criterios de Evaluación. Compras inclusivas | 2018-09-05
Directivos y jefes de departamentos | Sistema de Certificación Ambiental Municipal, sus objetivos y alcance. | Reforzar las metas a lograr con el SCAM y promover la cooperación del estamento directivo en la implementación del SCAM. | Diagnóstico y Estrategia, Objetivos SCAM, Cronograma de acción, CAC, CAM, Estrategia, Ordenanza, Unidad ambiental | 2018-03-12 | Coordinador Ambiental municipio | Municipio Alto del Carmen | Plan de capacitación aprobado. Lista de asistencia, registro fotográfico y/o certificados de los cursos. Informe final sobre metas y logros de la capacitación. | 20 días antes de concluir certificación
Comité Ambiental Comunal (CAC) | Materias asociadas al rol de este órgano. | Reforzar las metas a lograr con el SCAM y la participación del CAC en este proceso. | El proceso SCAM. | 2018-01-24 | Coordinador Ambiental municipio | Municipio Alto del Carmen | Plan de capacitación aprobado. Lista de asistencia, registro fotográfico y/o certificados de los cursos. Informe final sobre metas y logros de la capacitación. | 20 días antes de concluir certificación
|  |  | Gestión de Residuos. | 2018-06-20
|  |  | Eficiencia en el uso del agua y la energía. | 2018-07-25
|  |  | Denuncias ambientales. | 2018-08-15
|  |  | Participación ciudadana en la institucionalidad ambiental. | 2018-09-05
|  |  | Ordenanza ambiental. | 2018-10-17
|  |  | Evaluación medio ambiente humano. | 2018-11-18
|  |  | Formulación de proyectos. | 2018-12-04
Note on B3: Microsoft Office User: Obligatorio

## UNIDAD AMBIENTAL GAL
Unidad ambiental GAL
Acción | Plazo | Responsable | Medio prueba
Elaboración propuesta diseño Unidad Ambiental GAL | 2018-03-21 | Equipo SCAM | Propuesta
Envío de propuesta a integrantes del CAM | 2018-03-28 | Encargado SCAM | Correo electrónico
Recopilación observaciones del CAM | 2018-04-10 | Encargado SCAM | Correo electrónico
Elaboración propuesta Unidad Ambiental GAL con observaciones del CAM y ppt | 2018-04-17 | Equipo SCAM | Documento con propuesta
Presentación propuesta al CAC, recepción observaciones | 2018-04-24 | Encargado SCAM | Acta con observaciones
Elaboración diseño Unidad Ambiental GAL conteniendo observaciones CAC y CAM | 2018-05-08 | Equipo SCAM | Documento con diseño
Presentación al Concejo propuesta Unidad Ambiental GAL | 2018-05-29 | Encargado SCAM | Acta de acuerdos del Concejo

## ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL
Estratégia ambiental
Compromisos | Acciones |  |  | Plazo | Responsable | Documentos probatorios | Plazos auditoría
Difusión de la estratégia ambiental creada en el nivel básico | Masiva | Dípticos/trípticos | Diseño material | 2018-01-21 | Asesoría | Material difusión; Información publicada en sitio web | In situ; monitoreo pág. web
|  |  | Impresión material | 2018-01-28 | Encargado SCAM
|  |  | Difusión/distribución material | 2018-02-04 | Encargado SCAM
| Sitio web | Publicación estratégia en web y redes (se exíge antes de 40 días hábiles desde firma convenio (es decir antes del 04-02) |  | 2018-12-27 | Comunicaciones
|  | Publicación estado avance del programa de difusión |  | Último lunes de cada mes | Encargado SCAM
Avances en cada línea estratégica | Reporte avance mensual elaborado según Anexo 2 del Manual (pág 91). Enviar mediante oficio dirigido al Ministerio (firmado por alcaldesa y presidente CAC). |  |  | Último lunes de cada mes Envío mensual | Encargado SCAM | Reportes estados de avance.
| Informe final ejecución por línea | Cumplimiento metas y compromisos: indicar productos, servicios; cantidad de beneficiarios; metas ambientales asociadas a indicadores y si corresponde ejecución presupuestaria asociada a la implementación de las metas. |  |  |  | Informe final de ejecución de la línea con sus medios de verificación
| Difusión resultados finales | Reunión formal difusión resultados al CAC; CAM |  |  |  | Acta de reuniones donde se presentan resultados al CAC y CAM. Informe resultados finales en página web

## LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Líneas estratégicas
Compromisos/líneas estatégicas | Acción comprometida | Productos/cantidad | Responsables | Plazo | Verificador
1.- Promoción de conciencia ambiental en el territorio | 1.- Difusión de la estrategia ambiental comunal; Difusión del Sistema de Certificación Ambiental Municipal y sus alcances. | 10 Capsulas radiales. | Elaboración material técnico: equipo SCAM; grabación cápsulas y difusión en radio: equipo radio Alto del Carmen. | 2018-03-11 | Nómina suscrita con la entrega del material impreso. Registro grabado de archivos con capsulas. Actas y nómina suscrita por participantes de los talleres.
|  | 100 Folletos | Elaboración material técnico: equipo SCAM; Diseño: Comunicaciones; Impresión material y distribución en la comunidad: Encargado SCAM. | 2018-02-25
|  | 05 Talleres de difusión: se priorizarán sectores o localidades afectados por presencia de microbasurales y aplicación de pesticidas. | Elaboración material técnico: equipo SCAM; Expositor en talleres: Encargado SCAM; Convocatoria por sector; Encargado SCAM. | 25 marzo; 29 abril; 27 mayo; 24 junio; 12 agosto.
2.- Potenciar la institucionalidad ambiental en la comuna. | Adaptar la Ordenanza Municipal que regula la Tenencia Responsable de Mascotas y otros Animales Domésticos, considerando la nueva regulación. | Presentación al Concejo Municipal de Alto del Carmen | Elaboración propuesta técnica: equipo SCAM; Validación Jurídica: Unidad jurídica del municipio; Envío formal nueva Ordenanza y presentación al Concejo: Encargado SCAM. | 2018-07-08 | Documento conteniendo propuesta de mejoras a la ordenanza existente.
| Elaborar un protocolo municipal para la gestión de denuncias ambientales formuladas ante el municipio. | Elaborar documento protocolo gestión denuncias ambientales | Constituir equipo integrado por: DOP, DOM y Oficina de Partes: Encargado SCAM; Elaboración propuesta técnica: Equipo SCAM. | 2018-10-07 | Documento conteniendo el texto del protocolo.
| Promover la creación de Áreas Protegidas Privadas para el Resguardo de Sitios de Interés comunal y especies vulnerables. | 2 reuniones público-privado | Elaboración presentación técnica para facilitar reuniones con sector privado:Equipo SCAM; Convocar a reuniones: Encargado SCAM; | 10 junio; 05 agosto | Actas de las reuniones con la asistencia y los compromisos.
| Elaboración de una ordenanza que regule la construcción y diseño de fachadas de viviendas. | Iniciar proceso de planificación para presentar al Concejo Municipal de Alto del Carmen propuesta de ordenanza que regule la construcción y diseño de fachadas de viviendas. | Elaboración propuesta técnica: equipo SCAM; Validación Jurídica: Unidad jurídica del municipio; Envío formal Ordenanza y presentación al Concejo: Encargado SCAM. | 2018-09-02 | Documento conteniendo el texto de la ordenanza.
3.- Mejoramiento de la gestión de residuos. | Diseño de un sistema comunal de reciclaje, reducción y reutilización de residuos sólidos. | Iniciar proceso de planificación del diseño de sistema comunal de reciclaje | Equipo SCAM entrega propuesta de cronograma a encargado SCAM | 2018-03-14 | Documento que contenga el diseño y respaldo de su postulación a una fuente de financiamiento.
| Programa de charlas para la promoción de una conducta responsable en la generación de residuos sólidos domiciliarios. | 03 charlas | Elaboración material técnico: equipo SCAM; Expositor en talleres: Encargado SCAM; Convocatoria por sector; Encargado SCAM. | 12 agosto; 06 septiembre; 03 octubre | Nómina participantes en cada charla.
4.- Aplicación de pesticidas en forma amigable con el medio ambiente. | Implementar una mesa de trabajo con sectores involucrados (SAG,Salud; Empresas locales; PRODESAL. | 2 reuniones público-privado | Elaboración presentación técnica para facilitar reuniones con sectores involucrados:Equipo SCAM; Convocar a reuniones: Encargado SCAM; | 26 marzo; 18 junio | Actas de las reuniones con la asistencia y los compromisos.
| Implemengar programa de difusión radial con PRODESAL. | 5 entrevistas radiales | Elaboración pautas entrevista: equipo SCAM; implementación entrevista equipo radio Alto del Carmen; cordinación entrevista y entrevistados: Encargado SCAM. | 04 marzo; 01 abril; 06 mayo; 03 junio; 01 julio. | Registro grabado con el audio de cada entrevista.
| Programa de charlas dirigidas a agricultores de adscritos al PRODESAL para difundir prácticas que permitan hacer un uso racional de los pesticidas. | 5 charlas | Elaboración programa de las charlas: equipo SCAM; cordinación expositores organismos del Agro: Encargado SCAM; convocatoria agricultores PRODESAL. | 25 marzo; 29 abril; 27 mayo; 17 junio; 08 julio. | Nómina participantes en cada charla.
5.- Mejoramiento de espacios urbanos | Prevención y control microbasurales. | 05 sectores | Recepción trabajos de control de microbasurales en 5 sectores/localidades | 13 mayo; 20 junio; 18 julio; 23 agosto; 21 octubre. | Informe en que conste la recepción de los trabajos.
|  | 4 charlas | Elaboración programa de las charlas: equipo SCAM; cordinación expositores y convocatoria comunidad: Encargado SCAM. | Charlas: 27 agosto; 25 septiembre; 15 octubre; 04 noviembre. | Nómina participantes en cada charla.
|  | 02 brigadas ecológicas | Gestión creación brigadas ecológicas: Encargado SCAM | Creación brigadas: 25 septiembre; 15 octubre. | Nómina integrantes de las brigadas
| Programa de mejoramiento de la eficiencia en el riego de áreas verdes | O3 áreas verdes (plazas públicas de San Félix, El Tránsito y Alto del Carmen). | Gestión de recursos y preparación de los proyectos: Encargado SCAM | 05 agosto; 09 septiembre; 07 octubre. | Diseño de cada uno de los sistemas de riego, con los presupuestos respectivos.
6.- Actualización de instrumentos de planificación territorial y comunal. | Actualización del Plan Regulador Comunal de Alto del Carmen. | 01 documento | Propuesta programa trabajo: Equipo SCAM; Gestión compromiso formal DOM: Encargado SCAM: elaboración documentación: Encargado DOM. | 2018-08-14 | Documento que contenga los antecedentes requeridos para postular a fuente de financiamiento.
| Mejoramiento del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), que consideren la variable ambiental. | 02 reuniones; 01 documento. | Elaboración documento con propuesta: Equipo SCAM; Coordinación de las reuniones y el compromiso de las partes: Encargado SCAM. | Reuniones: 08 mayo, 06 junio; Documento: 10 abril. | Actas de reuniones y documento que contenga las mejoras propuestas.
Note on B6: Microsoft Office User:Esta ordenanza fue decretada por el municipio el 2015, previo a la promulgación de la actual legislación y su reglamento que entrará en vigor durante el primer semestre de este año.
Note on B7: Microsoft Office User: En conjunto con las unidades que participan actualmente en la gestión de denuncias ambientales, se elaborará un protocolo que permita regular internamente plazos e involucrados.
Note on B8: Microsoft Office User: Implementar una mesa de trabajo en conjunto con el sector privado y organismos competentes para promover la creación de Áreas de Protegidas Privadas.
Note on B9: Microsoft Office User: Se busca promover el resguardo de la identidad a través de la implementación de una ordenanza que regule la construcción y diseño de fachadas de viviendas.
Note on B10: Microsoft Office User: Postular a financiamiento la elaboración del diseño de un sistema que permita gestionar en forma integral los desechos domiciliarios de la comuna, que considere la reducción, reutilización y reciclaje, según corresponda.
Note on B11: Microsoft Office User: Sensibilización de la comunidad para prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen, la reutilización y el reciclaje.
Note on B12: Microsoft Office User: La mesa de trabajo será constituida por representantes de empresas que aplican productos químicos y los organismos del agro correspondientes.
Note on B13: Microsoft Office User: involucrar a la comunidad y a los integrantes de esta unidad municipal en la promoción de prácticas que promuevan agricultura sustentable.
Note on B15: Microsoft Office User: Recuperación de sectores catastrados en los que se presentan microbasurales, contando con el trabajo de equipos municipales y el presupuesto necesario para la contratación de maquinaria.
Note on B18: Microsoft Office User: Elaboración de los diseños con sus respectivos presupuestos para mejorar la eficiencia en el uso de agua para regadío en áreas principales áreas verdes de la comuna administradas por el municipio, mediante la tecnificación y mejoramiento del regadío. Contando con esta información se postulará a las fuentes de financiamiento respectivas
Note on B19: Microsoft Office User: A través de la Dirección de Obras Municipales se implementará un proceso de recopilación y elaboración de la información necesaria para postular a fuentes de financiamiento que permitan la actualización del Estudio del Plan Regulador Comunal.
Note on B20: Microsoft Office User: Implementación de un equipo de trabajo destinado a evaluar este instrumento de planificación y proponer mejoras en el área ambiental. El equipo deberá estar integrado al menos por representantes DOM, SECPLAC y DIDECO.

## ORDENANZA AMBIENTAL
Ordenanza ambiental
Línea estratégica | Acción | Responsable | Plazo | Medios de prueba
Elaboración propuesta normativa ambiental local | Recopilación antecedentes desde el diagnóstico Nivel 1 y elaboración de propuesta de normativa. | Equipo SCAM | 2018-02-26 | Documentos
| Envío de propuesta al CAM para pronunciamiento. | Encargado SCAM | 2018-03-14 | Correo con envío de propuesta. Recepción observaciones y propuesta de mejoras.
| Recepción propuestas de mejora y observaciones formuladas por CAM | Encargado SCAM | 2018-04-05 | Correo electrónico de integrantes CAC.
| Elaboración propuesta normativa. | Equipo SCAM | 2018-04-23 | Documento con propuesta
| Reunión presentación propuesta al COSOC (recepción de observaciones) | Encargado SCAM | 2018-05-08 | Acta reunión
| Presentación propuesta al CAC conteniendo mejoras obtenidas a partir del CAM y COSOC (recepción observaciones del CAC) | Encargado SCAM | 2018-05-28 | Acta reunión
| Elaboración documento definitivo y presentación para difusión. | Equipo SCAM | 2018-06-12 | Documento final
| Presentación documento definitivo al Concejo Comunal. | Encargado SCAM | 2018-07-10 | Acta de la sesión del Concejo en que consta la presentación.
Campaña difusión | Charlas a la comunidad para difundir (se aprovechará charlas comprometidas en la Línea Estratégica "Mejoramiento espacios urbanos"). | Encargado SCAM | 27 agosto; 25 septiembre; 15 octubre; 04 noviembre. | Nómina participantes

## PLAN IMPLEMENTACIÓN NIVEL 3
Plan Implementación Nivel 3
Actividad | Plazo | Responsable | Documento probatorio
Presentación al CAC programa de trabajo y objetivos del Nivel 3 | 2018-10-08 | Elaboración material: Equipo SCAM; Presentación Encargado SCAM | Acta reunión CAC
Presentación al CAC programa de trabajo y objetivos del Nivel 3 | 2018-10-22 | Elaboración material: Equipo SCAM; Presentación Encargado SCAM | Acta reunión CAM

## PROGRAMAS PILOTO 3R Y DE EFICIE
Programas Piloto 3R y de Eficiencia Hídrica y Energética
Actividad | Objetivo/acción | Responsable | Plazo | Observaciones
Reunión de equipo | Evaluar estado avance en la implementación del programa 3R, informar sobre gasto de agua y electricidad a los funcionarios. Definir los responsables de cada una de las acciones que se establecen en este Programa. | Por definir | mensual | La información sobre estado de avance y los compromisos asumidos se deben registrar en en el acta.
Campaña comunicacional interna | Disponer carteles en baños, cocina, oficinas y espacios comunes, promocionando la campaña 3R. |  | 2019-02-28 | Señalética sencilla
| Emitir informe mensual dirigido a los funcionarios sobre gasto por consumo de electricidad y agua efectuado durante el mes. |  | 2019-02-28 | Puede ser electrónico. Con copia al coordinador SCAM
Recambio equipamiento eléctrico interior | Elaborar catastro de ampolletas, tubos fluorescentes y artefactos eléctricos (hervidores, impresoras, otros). |  | 2019-02-28 | Según formato SCAM (se entregó archivo con formatos).
| Implementar programa de recambio de ampolletas y tubos fluorescentes por equipos de mayor eficiencia. |  | 2019-07-30 | Según disponibilidad de recursos
Plan Piloto para Reutilización de Papel para impresión. | Registrar el consumo mensual de papel de impresión (resmas) que se utilizan en CESFAM (año 2018 y el actual). Indicar además las medidas que se adoptarán para reducir el consumo de papel. |  | Enero | Medidas mínimas: implementar sistema de registro de resmas entregadas por bodega de insumos; Junto a cada impresora instalar una caja para almacenar hojas con errores de impresión, de tal forma de reutilizarlas; Reducir cantidad de impresoras, gestionar ante la Unidad de Informática instalación de impresora centralizada (sector único para impresión).
| Implementar la campaña de reutilización de papel para reciclaje. |  | 2019-02-28 | Disponer los carteles en Oficinas
Plan Piloto para reducción consumo de tinta de impresoras. | Elaborar informe señalando el consumo mensual de cartirdge utilizados (registrar gasto del año 2018 y el actual). Indicar las medidas que se adoptarán para reducir el consumo. |  | Febrero | Medidas mínimas: implementar sistema de registro de cartridge entregados por bodega de insumos.
| Gestión ante empresa de reciclaje para retiro de cartridge de tinta de desecho (utilizados). |  | Marzo | Definir programa de retiro.
Campaña reciclaje botellas plásticas. | Contribuir al reciclaje de botellas plásticas. Instalar campaña al interior de CESFAM para favorecer el éxito de esta acción. |  | Marzo | Se pueden enviar correos electrónicos masivos a los integrantes del equipo e instalar carteles y en reuniones incentivar la participación en la campaña (dejar registro en acta).
| Gestión ante empresa de reciclaje para instalación de contenedor receptor (jaula) de botellas plásticas en sector próximo a las dependencias. |  | Mayo | En caso de no haber interés de empresa por instalar contenedor (jaula), implementar un contenedor alternativo.

## COMPRAS SUSTENTABLES
Protocolo de compras sustentables
| Actividad | Objetivo/acción | Plazo | Responsable
Protocolo de compras sustentables | Elaborar un procedimiento/protocolo de Compras Sustentables para el municipio, que junto con incluir la variable económica en la adquisición de insumos equipamientos y otros, también considere las variables ambientales y sociales en la evaluación. | Diseñar propuesta de Protocolo de compras sustentables, formato tipo manual de procedimientos. | 2018-10-16 | Equipo SCAM
|  | Protocolo de compras sustentables: Concordar con encargados de las Unidades de Informática y de Finanzas del municipio. | 2018-11-05 | Encargado SCAM
|  | Proponer a Administrador Municipal para su aprobación. | 2018-11-27 | Encargado SCAM
|  | Capacitar a involucrados. | 2018-12-16 | Encargado SCAM

## EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL
Educación ambiental formal
Programa | Acción | Plazo | Responsable | Documento probatorio
Promover inscripción establecimientos en SNCAE | Reunión con directores de establecimientos | 2018-03-28 | Encargado SCAM | PADEM; copia inscripción SNCAE; informe avance final; respaldo de incorporación temática ambiental en el PEI de establecimientos
| Preparación material | 2018-03-27 | Equipo SCAM
Promover incorporación temática ambiental en el PADEM, asocada a Estratégia Ambiental Comunal | Elaboración programa para entregar a establecimientos |  | Encargado SCAM
| Reuniones con Directores establecimientos | 2018-03-27 | Encargado SCAM
Creación grupos forjadores ambientales | Inicio programa reuniones con colegios | 2018-04-24 | Encargado SCAM
Acciones eficiencia hídrica, energética y reciclaje en colegios | Inicio programa reuniones con colegios | 2018-04-24 | Encargado SCAM

## SISTEMA DE PAC
Plan de Participación Ciudadana de la Ordenanza Ambiental.
Mecanismo | Objetivo | Procedimiento | Forma de difusión | Acciones | Medio de prueba | Responsable | Fecha | Lugar | Documentos probatorios exigidos para la auditoría | Plazo auditoría | Tipo auditoría | Plazo término programa
Sistema de Denuncias Ambientales. | Diseñar e implementar un procedimiento con su respectivo manual, para gestionar las denuncias ambientales que realizan los usuarios de los servicios municipales en el ámbito ambiental. | El procedimiento a diseñar deberá considerar las denunicas efectuadas presencialmente en las oficinas del municipio, las que se realizan por vía telefónica o a través de cartas enviadas al municipio. Dicho mecanismo debe facilitar el seguimiento de las denuncias, así como el cumplimiento de plazos en la tramitación predefinidos.En el procedimiento se definirán los responsables, plazos para cada etapa, el alcance los informes y el conducto a seguir en caso de que estas deba ser derivadas a otros organismos. Junto con lo anterior, a fin de incorporar oportunidades de mejora, el procedimiento incluirá la consulta a los integrantes del CAC, CAM y funcionarios del municipio. | El procedimiento a diseñar se difundirá de la siguiente forma: Folletos que se entregarán en el hall del edificio Consistorial.Aviso radial emitido al menos 4 veces en el mes luego de aprobado por parte de la alcaldesa el Sistema de Denuncias Ambientales.Publicación en web municipal de un link con la descripción del Sistema de Denuncias, su manual de procedimientos y el formulario para denunciar.Publicación en web municipal a través de un link con la información. | Diseñar propuesta de sistema de denuncias, formato tipo manual de procedimientos. | Propuesta elaborada | Equipo SCAM. | 2018-01-30 | Municipio Alto del Carmen | Propuestas desarroladas. Propuestas aprobadas. | Aleatoria. | Auditoría in situ. Audutoría documental. | 20 días antes del término de la etapa de certificación
|  |  |  | Concordar con encargada de oficina de partes del municipio. Proponer a Adminitrador Municipal para su aprobación. | Acta de la reunión | Encargado SCAM municipio | 2018-02-15
|  |  |  | Porponer al CAC para aprobación. | Acta de la reunión | Encargado SCAM municipio | 2018-02-22
|  |  |  | Elaborar decreto/resolución de aprobación | Decreto elaborado | Encargado SCAM municipio | 2018-03-04
|  |  |  | Diseño folleto. | Diseño elaborado | Comunicaciones municipio | 2018-03-06
|  |  |  | Capacitar a involucrados. | Acta de la reunión | Encargado SCAM municipio | 2018-03-08
|  |  |  | Difusión folleto en hall Edificio Consistorial. |  | Encargado SCAM municipio. | 2018-03-08
Información ambiental comunal (medios informativos). | Informar la comunidad acerca de la gestión medio ambiental desarrollada por el municipio, en forma permanente a través de los medios de difusión que dispone esta institución. | A fin de asegurar la periodicidad y la calidad de la información ambiental que se difundirá, se diseñará un procedimiento que asegure que la información que se difunda por los medios disponibles aborde todos los aspectos incluidos en la estrategia ambiental y los tópicos que aborda el SCAM correspondiente. Se tendrá especial preocupación de considerar entre los contenidos a compartir con la comunidad los resultados del catastro patrimonial realizado en el Nivel Básico del SCAM, promoviendo el resguardo y mejoramiento de nuestro patrimonio. Al menos se considerará una periodicidad mensual para la difusión de estos contenidos.La información y será preparada por la Unidad de Desarrollo Productvo del municipio y luego será adaptada para su difusión por parte de la Unidad de Difusión de este organismo. Según la relevancia de la información a difundir, los comunicados serán enviados a los medios de comunicación. | Publicación en la radio local de la información, a través de un programa radial específicamente diseñado para abordar los temas medio ambientales. | Diseño instrumento difusión (capsulas o espacio noticioso). | Maqueta diseño | Comunicaciones municipio, Equipo SCAM y equipo Radio Alto del Carmen. | última semana de enero | Radio Alto del Carmen | Propuestas desarroladas. Propuestas aprobadas. | Aleatoria. | Auditoría in situ. Audutoría documental. | 20 días antes del término de la etapa de certificación
|  |  |  | Preparación contenido a publicar en el mes | Respaldo grabaciones | Equipo SCAM. | Tercera semana de cada mes (a partir de enero) | Municipio Alto del Carmen
|  |  |  | Publicación mensual de capsula o espacio noticioso. |  | Comunicaciones municipio y equipo Radio Alto del Carmen. | ültima semana de cada mes (a partir de enero) | Municipio Alto del Carmen
Cuentas públicas con contenido ambiental. | Integrar en las cuentas públicas que efectúa anualmete el municipio la difusión de la gestión ambiental desarrollada en el periodo considerado en la cuenta pública. | Se definirá un mecanismo que permita preparar un informe de la gestión desarrollada por el municipio en el ámbito medio ambiental, el cual se enmarcará en la estrategia ambiental y en la gestión realizada en el marco del SCAM. La responsabilidad de elaborar la información que se incluirá en la respectiva cuenta pública durante esta etapa, será la Unidad de Fomento Productivo, posteriormente, cuando se encuentre operativa la unidad de medio ambiente municipal, será esta la encargada de recopilar y preparar la información que se incluirá en la cuenta pública. | La información relacionada con la gestión ambiental se difundirá en una actividad pública en la cual la alcaldesa dará cuenta a la comunidad sobre la gestión del periodo correspondiente, de igual forma se considerarán los siguientes medios para su difusión: Publicación en web municipal de un link con la información contenida en el informe de gestión del periodo correspondiente. Publicación en la radio local de una reseña del contenido ambiental de la cuenta pública. | Elaboración contenido ambiental de la cuenta pública. | Propuesta elaborada | Equipo SCAM | Última semana febreo | Municipio Alto del Carmen | Propuestas desarroladas. Propuestas aprobadas. | Aleatoria. | Auditoría in situ. Audutoría documental. | 20 días antes del término de la etapa de certificación
|  |  |  | Entrega propuesta con contenido ambiental al Administrador Municipal |  | Encargado SCAM municipio | ÚLtima semana de febrero
|  |  |  | Cuenta pública entregada a la comunidad por la alcaldesa (con contenido ambiental) | Cuenta pública difundida a la comunidad a través de sitio web | Comunicaciones municipio incorpora el documento al sitio web del municipio | Última semana marzo

## ACCIONES Y PLAZOS
Componente | Plazo | Documentos probatorios | Audtorías (días)
1 Suscripción de Convenio
1.3 Subsidio SCAM | 20 | Convenio suscrito por municipio y Subsecretaría MA
2 Cronograma de acción | 10 | Cronograma de acción validado por SEREMI MA y publicado en web | 25 a 40
| 10 a 20 | Circular informativa a funcionarios
3 Difusión Cronograma de Acción al CAM | 10 a 20 | Acta y lista de asistencia de la reunión del CAM | 25 a 40
4 Difusión Cronograma de Acción al CAC | 10 a 20 | Acta y lista de asistencia de la reunión del CAC | 90 a 110
5 Funcionamiento CAM |  | Acta de reuniones del CAM
6 Funcionamiento CAC |  | Actas de las reuniones; Informe ejecución presupuestaria; Informe balance final | 20 días antes del término del proceso de SCAM
7.1 Estrategia Ambiental | 40 | Respaldo material difusión; información disponible y actualizada en web municipal. | 20 días antes del término del proceso de SCAM
7.2 Líneas estratégicas | 10 | Informe resultados en página web | 20 días antes del término del proceso de SCAM
a) Reporte de avance líneas estratégicas |  | Reporte estado avace
b) Informe final ejecución líneas estratégicas |  | Informe final ejecución líneas estratégicas
c) Difusión resultados finales al CAC y CAM |  | Actas de reuniones de presentación resultados al CAC y CAM
7.3 Ordenanza ambiental | 15 | Plan participación Ciudadana; Actas de reuniones, talleres, etc.; Ordenanza ambiental creada | 20 días antes del término del proceso de SCAM
7.4 Presupuesto GAL |  | Informe ejecución presupuesto
7.5 Eduación ambiental formal |  | 15 días antes del cierre SCAM
a) Promover inscripción de establecimientos educacionales municipalizados en el SNCAE |  | Copia ingreso al SNCAE; documento que de cuenta de escuelas en certificación; PADEM con contenido ambiental; Respaldo de acciones para iclusión de temática ambiental en el PEI de las escuelas
b) Incluir la temática ambiental en el diseño del PADEM
c) Promover que establecimientos municipales desarrollen un Plan Educacional Institucional concordante con la EstrategiaAmbiental Comunal (reciclaje, eficiencia hídrica y energética); Creación al menos un club Forjadores Ambientales |  | Acciones de reciclaje, eficiencia energética e hídrica en establecimientos educacionales; Promoción para crear grupos de Forjadores Ambientales.
7.6 Capacitación ambiental | previo firma convenio | Plan de Capacitación aprobado; lista de asistencia, fotografías y certificados de cursos; informe final sobre metas y logros de capacitación
a) CAC
b) Funcionarios
7.7 Diseño mecanismos de PAC |  | Propuestas desarrolladas; Propuestas aprobadas. | 20 días antes del cierre del SCAM
7.8 Instrumentos de Planificación Ambiental |  | Respaldo página web; Informe de estado análisis de los IPT en conjunto con los comites;
7. 9 Unidad ambiental GAL |  | Propuesta desarrollada. Propuesta aprobada. | 40 días antes del cierre del proceso SCAM
7.10 Programa Piloto 3R y Compras Sustentables |  | Propuesta desarrollada y aprobada previo a la firma de convenio nivel 2. Propuesta de protocolo de compras sustentables y medios de verificación de su puesta en marcha. Informe final, incluyendo resultados de los programas piloto 3R y compras sustentables. | Cierre proceso SCAM
a) Programa Piloto de minimización, reutilización y reciclaje
b) Programa Piloto para la eficiencia hídrica
c) Programa Piloto para la eficiencia energética
d) Compras sustentables
7.11 Página Web Institucional |  | Logotipo del nivel de certificación básica de preferencia en página de inicio. Conformación actualizada de los comités ambientales. Cronograma de acción nivel intermedia. | Cierre del proceso SCAM
7.15 Informe al Concejo Comunal |  | Acta de registro en el Concejo, que de cuenta de la presentación del estado de avance del proceso SCAM | Se sugiere realizar esta presentación dos meses antes de finalizar el ciclo del nivel 2
7.16. Diseño del Plan para la Implementación de acciones en el nivel 3 |  | Plan de implementación de acciones para el nivel 3 | Cierre del SCAM
Note on A3: Microsoft Office User: Usar 90% durante el periodo de certificación. Respaldar gastos con Fichas de Proyectos que se indican en Manual de Ejecución Presupuestaria. Los proyectos deben estar asociados a Compromisos SCAM y Líneas Estratégicas; Los gastos del CAC también se deben respaldar con Ficha de Proyectos (1/3 del subsidio entregado por el Ministerio de Medio Ambiente.)
Note on B3: Microsoft Office User: Al día hábil 20 enviar Fichas de Proyecto a la SEREMI MA
Note on A4: Microsoft Office User: Presentar cronograma indicado en Anexo 1, teniendo como referencia la auditoriía documental de la Certificación Básica y las exigencias del Manual del SCAM; Cronograma debe contemplar: Cada componente SCAM y sus actividades asociadas; Cada Línea Estratégica y actividades asociadas; Informes de estado de avance al Concejo Municipal (municipio definir cantidad de informes); Otras actividades (Reuniones CAC, CAM, Capacitaciones, talleres, etc.). Circular emitida a funcionarios comunicando: cronograma, actividades y productos, solicitando máxima cooperación.
Note on A8: Microsoft Office User: Reuniones cada 2 meses; Responsabilidades: correcta ejecución de una o más actividades asociadas a los componentes o líneas estratégicas; Reportar en cada reunión avance en las actividades comprometidas; Difundir el proceso entre funcionarios a su cargo; Colaborar en la construcción de un informe de análisis ambiental de la planificación del territorio.
Note on A9: Microsoft Office User: Reuniones cada 2 meses; Responsabilidades: apoyar ejecución líneas estratégicas, difusión actividades del SCAM, seguimiento Cronograma de Trabajo y la Estrategia Ambiental; Elaborar Ficha de Proyecto asociada a su presupuesto y ejecutar las actividades; Realizar balance final; Municipio debe colaborar capacitando en elaboración y formulación de proyectos. Para facilitar reuniones se puede financiar movilización empleando hasta 2/3 de los fondos destinados al SCAM
Note on B10: Microsoft Office User: Difusión a la comunidad; Web y funcionamiento.
Note on B11: Microsoft Office User: 10 días antes del cierre del proceso de SCAM
Note on A15: Microsoft Office User: Debe tener como base el diagnóstico ambiental y la estrategia comunal. Debe considerar un Plan de Participación Ciudadana que debe ser construido previo a la firma del convenio nivel 2, enviar a la SEREMI MA con copia al CAC.
Note on B15: Microsoft Office User: 15 días antes del cierre del SCAM
Note on A19: Microsoft Office User: PADEM debe considerar líneas estratégicas del SCAM
Note on B21: Microsoft Office User: Plan debe estar elaborado previo a la firma del Convenio; Ejecutado 20 días antes del cierrre del SCAM.
Note on A22: Microsoft Office User: Integrantes deben ser capacitados en: educación ambiental; SCAM; Residuos; ahorro energético y de agua; denuncias ambientale, participación ciudadana, ordenanza ambiental, evaluación medio humano; formulación de proyectos, etc.
Note on A23: Microsoft Office User: energía, reciclaje, residuos, evaluación del medio ambiente humano, uso del agua, minimización, institucionalidad ambiental, biodiversidad, educación ambiental, gestión ambiental local, mediación ambiental, consumo responsable, entre otros. Auxiliares y administrativos: sistema de certificación Técnicos y profesionales: sistema de certificación y temas técnicos asociados a las distintas variables que éste involucra. Directivos y jefes de departamento: reforzamiento en las metas a lograr
Note on A24: Microsoft Office User: Diseñar Plan de PAC que considere al menos: Sistema de denuncias ambientales. Cuentas públicas con contenido ambiental. Información ambiental comunal (medios informativos). Audiencias públicas ambientales (opcional), alternativa: difusión por medio de diarios, radios o TV locales, noticias y actividades ambientales actualizadas en la página web, redes sociales, afiches o folletería, realización de talleres informativos o consejos comunales periódicos, etc. Mediación ambiental (opcional, ver anexo 7). Proyectos participativos (opcional). PAra cada caso deberá considerar el objetivo, el procedimiento y la forma de difusión y/o educación para la ciudadanía. Independiente de los medios y formatos seleccionados deberá considerarse en el contenido a difundir los resultados del catastro patrimonial realizado en el Nivel Básico. Por ejemplo aprovechar ciertas fechas y lugares relevantes para la comunidad, asociar el mensaje a la protección de ciertos elementos patrimoniales o bien incorporar éstos en el diseño de la comunicación.
Note on A25: Microsoft Office User: trabajo en conjunto con los comités para realizar un informe de estado de de la planificación ambiental territorial; Subir a la web documentos de planificación identificados en la etapa anterior del SCAM
Note on A26: Microsoft Office User: elaborar una propuesta de diseño de unidad ambiental. debe tener la Unidad debe ser la de un Departamento con rango directivo o a nivel de asesor. En consecuencia, con dependencia directa del alcalde o alcaldesa. se deberá elaborar un presupuesto para financiar el funcionamiento de la Unidad, como el desarrollo de los programas y/o proyectos.
Note on A27: Microsoft Office User: Educación y sensibilización. Inversión Gestión y medidas creativas. los porcentajes comprometidos por el municipio en el nivel 1, en materia de minimización, reducción, reciclaje y eficiencia energética e hídrica serán exigidos como indicadores de meta y éxito de los programas al término del nivel 3 de certificación. Las dependencias pilotos escogidas pueden ser distintas a las definidas para los otros programas. Considerar el Anexo 4 para el diseño de programas piloto
Note on A28: Microsoft Office User: minimización, reutilización y reciclaje de papel de oficina; reutilización de toners y cartridges; digitalización de firmas y documentos oficiales; instructivos para la impresión por ambas caras; etc.
Note on A29: Microsoft Office User: recambio/ revisión de instalaciones sanitarias; adopción de medidas para el ahorro hídrico en el riego de áreas verdes al interior del municipio; instalación de dispositivos de ahorro hídrico en los estanques sanitarios (botella u otro que disminuya el volumen de la descarga); sistema de recolección de aguas lluvia para riego de jardines; etc.
Note on A30: Microsoft Office User: l
Note on A31: Microsoft Office User: son aquellas en cuyo proceso de contratación se consideran no solamente las variables económicas, sino también las variables sociales y medioambientales. l municipio deberá diseñar una propuesta de protocolo de compras sustentables para la institución, la cual será puesta en marcha blanca durante esta etapa. - Computadores y equipos se sugiere exigir a los oferentes incorporar sellos como “ENERGY STAR”. - Refrigeradores o ampolletas y luminarias se debe solicitar estándares de las “ETIQUETAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA”. se debe solicitar a los oferentes que adjunten certificados de no haber sido condenados por prácticas contrarias a la protección del medio ambiente, lo que queda respaldado a través de declaraciones juradas que los proveedores pueden subir a ChileProveedores, solicitando productos amigables con el medio ambiente (investigue respecto de certificaciones disponibles en www.comprassustentables.cl). Elaborar instructivos para la adquisición de insumos de oficina ambientalmente amigables; privilegiar oferentes locales; privilegiar la compra de insumos compostables por sobre materiales desechables o plásticos; etc.
Note on A32: Microsoft Office User: El municipio deberá mantener en la web los contenidos comprometidos en el Nivel Básico y el informe de resultados de las líneas estratégicas
Note on A33: Microsoft Office User: Presentar ante el Concejo Municipal el estado de avance del proceso de certificación del municipio
Note on A34: Microsoft Office User: Se deben considerar al menos los tópicos indicados en el Manual SCAM, pag 87

## RECURSOS DE PLANIFICACIÓN
nstrumentos de planificación
Acción | Plazo | Responsable | Documento probatorio
Elaboración Informe sobre estado actual de la planificación. | 2018-01-30 | Equipo SCAM | Informe preliminar
Envío a integrantes del CAM | 2018-02-06 | Encargado SCAM | Correo electrónico
Recepción observaciones del CAM | 2018-03-05 | Encargado SCAM | Correos electrónicos
Elaboración de informe conteniendo observaciones del CAM y ppt para presentar al CAC | 2018-03-12 | Equipo SCAM | Informe
Reunión con CAC para presentación Informe, recepción de observaciones. | 2018-03-27 | Encargado SCAM | Acta de la reunión
Elaboración informe definitivo | 2018-04-04 | Equipo SCAM | Informe definitivo
Incorporar en el sitio web los documentos de planificación recopilados en etapa básica. | 2018-04-04 | Encargado SCAM gestionar con Comunicaciones. | Pantallazo de la web

## ACTIVIDADES POR COMPONENTE
Componente | Actividades
Ordenanza ambiental | Desarrollo de ordenanza ambiental
Plan de participación ciudadana
Ordenanza ambiental creada o difundida
Capacitación | Capacitación CAC
Capacitación a funcionarios
TIC
3R | Diseño
Pilotos
Evaluación
MecanismosPAC | Diseño de mecanismos de participación ciudadana
Aprobación del sistema PAC
Sistema de Denuncias Ambientales Decretado
Educación ambiental formal | Comprometer el ingreso de (x) colegios al Sistema SNCAE
Integrar en el PADEM la temática ambiental local
Unidad ambiental | Diseño y funciones de la Unidad
Recursos destinados a la Unidad
Creación de la Unidad
Estrategia Ambiental Comual | Difusión masiva en la comunidad de la Estrategia Ambiental
Página web con información
Plan de Implementación nivel 3 | Diseñar Plan de nivel 3 para componentes
Diseñar Plan de nivel 3 para productos
Recursos de Planificación | Trabajo institucional de los Instrumentos de planificación territorial.